## PL01-Du kien Von 2024
PHỤ LỤC 01
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Quảng Trạch )
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn đầu tư | Tình hình kế hoạch vốn năm 2024 và Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025 |  | Ghi chú
|  | Ước thực hiện Năm 2024 | Dự kiến Năm 2025
A | B | 1 | 2 | 3
I | TỔNG SỐ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG PHÂN BỔ CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN | 96793 | 102737
1 | Vốn ngân sách tập trung | 19723 | 19717
2 | Nguồn vốn thu cấp cấp quyền sử dụng đất: | 71970 | 83020
3 | Nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2023 | 5100
II | NGUỒN TỪ THU TIỀN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHI ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT | 80172 | 62000

## PL 1-Du an 21-25
PHỤ LỤC 02: DANH MỤC PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 (Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Quảng Trạch ) | [61 empty] | 0
[25 empty] | 1000 | [16 empty] | 400 đường đi Quảng Lưu GDD 1 | [14 empty] | ĐVT: Triệu đồng
Số TT | Danh mục dự án | Lĩnh vực | Địa điểm xây dựng | Mã dự án | Chủ đầu tư | Thời gian thực hiện | Đề xuất Thời gian thực hiện điều chỉnh | Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư | [5 empty] | Luỹ kế bố trí đến 2020 |  |  |  | Kế hoạch vốn NS huyện 2021-2025 | Bố trí vốn năm 2021 |  |  |  | Bố trí vốn năm 2022 | Theo số liệu phân bổ 2022 |  |  |  | Số giải ngân 2022 | Theo từng nguồn |  |  |  |  | Bố trí vốn 2023 | Theo số liệu phân bổ 2023 |  |  |  | Giải ngân 2023 | Số liệu giải ngân 2023 |  |  |  | NS Huyện bố trí vốn 2024 | Phân theo nguồn 2024 |  | NS Huyện Giải ngân 2024 | Giải ngân theo nguồn 2024 |  | Lũy kế bố trí vốn đên 30/7/2024 (NSH) | Lũy kế giải ngân vốn đên 30/7/2024 | Xã bố trí 2023 | Xã bố trí 2022 | Xã bố trí 2021 | Lũy kế bố trí vốn đến ngày 30/6/2024 (NSX) | Kế hoạch năm 2024 | Lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2024 (NSH) | Kế hoạch đầu tư công 2025 | Ghi chú | Ghi chú (Tình hình thực hiện)
[8 empty] | Số, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư | [42 empty] | Giải ngân | Giải ngân | Giải ngân
[9 empty] | Tổng cộng | Trong đó
[10 empty] | TW | NST | NSH | NSX | Tổng | Tỉnh | Huyện | xã |  | TW | Tỉnh | Huyện | xã |  | TT | Tiền đất | MT | VT |  | KH22 | Tiền đất | MT | VT | Kéo dài |  | TT | Tiền đất | MT | VT |  | TT | Tiền đất | MT | VT |  | TT | Đất |  | TT | Đất
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | Trong đó TW: 10; Trong đó NST: 8; Trong đó NSH: 10; Trong đó NSX: 10 | 11 | [25 empty] | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 |  |  |  | 15 |  | 12 | 13 |  |  | 102737
| TỔNG CỘNG (A+B+C+D+E+F) | [7 empty] | 1084192 | 2000 | 1362 | 997022.7 | 82807.3 | 43561.324 | 666 | 42895.324 | 0 | 964777.7 | 0 | 0 | 80868.835 | 0 | 177402.41 | 7262.022 | 93108 | 8400 | 68632.388 | 176737.36 | 7151.022 | 87752.318 | 8400 | 68632.388 | 4801.632 | 118369 | 20799 | 35736 | 21916 | 39918 | 116856.9999 | 20798.9999 | 34924 | 21916 | 39218 | 42373 | 13873 | 28500 | 26595.1733 | 12403.0803 | 14192.093 | 419013.245 | 401058.3682 | 15272.0944 | 300 | 800 | 16372.0944 | 67706 | 551273.569 | 102737 |  | 401058.3682 | 13500
A | DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN | [7 empty] | 1078192 | 0 | 1362 | 993022.7 | 82807.3 | 43561.324 | 666 | 42895.324 | 0 | 960777.7 | 0 | 0 | 80868.835 | 0 | 177402.41 | 7262.022 | 93108 | 8400 | 68632.388 | 176737.36 | 7151.022 | 87752.318 | 8400 | 68632.388 | 4801.632 | 118369 | 20799 | 35736 | 21916 | 39918 | 116856.9999 | 20798.9999 | 34924 | 21916 | 39218 | 42373 | 13873 | 28500 | 26595.1733 | 12403.0803 | 14192.093 | 419013.245 | 401058.3682 | 15272.0944 | 300 | 800 | 16372.0944 | 67706 | 549973.569 | 89237 |  |  |  | 99015.129
I | GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO | [7 empty] | 145100 |  | 0 | 117730 | 27370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117730 | 0 | 0 | 700 | 0 | 22400 | 783.022 | 19316.978 | 0 | 2300 | 22400 | 783.022 | 17962.383 | 0 | 2300 | 1354.595 | 29405 | 4600 | 14536 | 5280 | 4989 | 29405 | 4600 | 14536 | 5280 | 4989 | 8580 | 2060 | 6520 | 6920.247 | 1860 | 5060.247 | 61085 | 59425.247 | 9378.8944 | 0 | 800 | 10178.8944 | 14930 | 67435 | 21000 |  | 0 |  | 16170 |  |  | 77665 | 0.3 | 27.0392
1 | Xây dựng bếp ăn và một số hạng mục tại Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật huyện Quảng Trạch | GD | Quảng Xuân | 7945473 | BQL Dự án ODA | 2021-2023 |  | Số 28/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện; 168/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND huyện | 3500 | Trong đó NSH: 3500; Trong đó Tổng: 0 | 3500 |  |  |  |  | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |  | 0 | 160 | 2860 | 400 |  | Đã bàn giao đưa vào sử dụng |  |  |  | 640 | 640 | 200 | 62.5
2 | Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng, nhà bếp ăn bán trú, nhà vệ sinh giáo viên Trường MN Khu vực thôn 3, xã Quảng Thạch | GD | Quảng Thạch | 7925155 | UBND xã Quảng Thạch | 2021-2023 |  | Số 20/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện; 2697/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND huyện | 4000 | Trong đó NSH: 4000; Trong đó Tổng: 0 | 4000 |  |  | 700 |  | 2800 | 783.022 | 1216.978 | 0 | 800 | 2800 | 783.022 | 1216.978 | 0 | 800 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 3695 | 3695 | 0 | 0 | 800 | 800 | 50 | 3695 | 300 |  | Đang hoàn thiện |  |  |  |  | 305 | 100 | 98.3607
3 | Nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh, nhà bảo vệ Trường Tiểu học Quảng Thạch | GD | Quảng Thạch | 7944544 | UBND xã Quảng Thạch | 2022-2024 |  | NQ 110/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND huyện; 209/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND huyện | 3500 | Trong đó NSH: 3150; Trong đó NSX: 350; Trong đó Tổng: 0 | 3150 |  |  |  |  | 2500 | 0 | 1000 | 0 | 1500 | 2500 | 0 | 1000 | 0 | 1500 | 0 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2703 | 2703 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 2803 | 300 |  | Đang quyết toán |  |  |  |  | 347 | 100 | 86.4553
4 | Nhà hiệu bộ, nhà trực bảo vệ khu vực trung tâm - Trường Mầm non Quảng Thạch | GD | Quảng Thạch | 7945961 | UBND xã Quảng Thạch | 2022-2024 |  | NQ 110/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND huyện25/09/2023; 325/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của UBND huyện | 3400 | Trong đó NSH: 3060; Trong đó NSX: 340; Trong đó Tổng: 0 | 3060 |  |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1000 | 0 | 400 | 1400 | 0 | 1000 | 0 | 400 | 230 | 0 | 230 | 230 | 0 | 230 | 2130 | 2130 | 0 | 0 |  | 0 | 230 | 2130 | 400 |  | Đang quyết toán |  |  |  |  | 930 | 270 | 43.0108
5 | Xây dựng công trình 6 phòng học chức năng 2 tầng Trường THCS Quảng Thanh | GD | Quảng Thanh | 7952799 | UBND xã Quảng Thanh | 2022-2024 |  | NQ 110/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND huyện; 325/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của UBND huyện | 5500 | Trong đó NSH: 3850; Trong đó NSX: 1650; Trong đó Tổng: 0 | 3850 |  |  |  |  | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |  | 0 | 250 | 2850 | 600 |  | Đang thi công hoàn thiện; TCQG2023 |  |  |  |  | 1000 | 300 | 60
6 | Xây dựng Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và cải tạo nhà hiệu bộ Trường Tiểu học Quảng Phương B | GD | Quảng Phương | 7987079 | UBND xã Quảng Phương | 2022-2024 | 2022-2026 | 2116/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của UBND huyện; 2116/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của UBND huyện | 6700 | Trong đó NSH: 6700; Trong đó Tổng: 0 | 6700 |  |  |  |  | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |  | 0 | 780 | 3580 | 900 |  | Đang thi công, đạt khoảng 60% khối lượng |  |  |  |  | 3120 | 900 | 28.8462
7 | Xây dựng 3 tầng 9 phòng học chức năng Trường THCS xã Quảng Xuân | GD | Quảng Xuân | 8004590 | UBND xã Quảng Xuân | 2022-2024 | 2022-2026 | 2537/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện | 8000 | Trong đó NSH: 5600; Trong đó NSX: 2400; Trong đó Tổng: 0 | 5600 |  |  |  |  | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 150 | 0 | 0 | 550 | 740 | 0 | 290 | 0 | 450 | 740 | 0 | 290 | 0 | 450 | 890 | 450 | 440 | 890 | 450 | 440 | 2330 | 2330 | 0 | 0 |  | 0 | 890 | 2330 | 1750 |  | Đang thi công, đạt khoảng 30% khối lượng |  |  |  |  | 3270 | 1000 | 53.5168
8 | Xây dựng nhà vệ sinh học sinh, nâng cấp hàng rào và hoàn thiện sân thể dục Trường THCS xã Quảng Xuân | GD | Quảng Xuân | 7994224 | UBND xã Quảng Xuân | 2022-2024 |  | 2285/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND huyện | 2500 | Trong đó NSH: 2000; Trong đó NSX: 500; Trong đó Tổng: 0 | 2000 |  |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 800 | 800 | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 800 | 400 |  | Đang thi công, đạt khoảng 50% khối lượng |  |  |  |  | 1200 | 360 | 33.3333
9 | Xây dựng nhà 2 tầng 8 phòng học bộ môn Trường THCS Quảng Đông | GD | Quảng Đông | 7980574 | UBND xã Quảng Đông | 2022-2024 | 2022-2026 | 1885/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện | 7000 | Trong đó NSH: 4900; Trong đó NSX: 2100; Trong đó Tổng: 0 | 4900 |  |  |  |  | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1635 | 0 | 435 | 0 | 1200 | 1635 | 0 | 435 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2335 | 2335 | 1500 | 0 |  | 1500 | 600 | 2935 | 800 |  | Đang thi công; khối lượng đạt khoảng 90% |  |  |  |  | 1965 | 600 | 40.7125
10 | Xây dựng nhà lớp học, bếp ăn và khuôn viên điểm Trường Mầm non Phú Xuân, xã Quảng Phú | GD | Quảng Phú | 7987076 | UBND xã Quảng Phú | 2022-2024 | 2022-2026 | 2120/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND huyện | 5300 | Trong đó NSH: 4240; Trong đó NSX: 1060; Trong đó Tổng: 0 | 4240 |  |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 700 | 400 | 300 | 400 | 400 | 0 | 1490 | 1190 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 1790 | 1480 |  | Đang thi công, đạt khoảng 30% khối lượng |  |  |  |  | 2450 | 1300 | 60.4082
11 | Nhà hiệu bộ và các phòng chức năng Trường Tiểu học số 1 Quảng Phú | GD | Quảng Phú | 7988564 | UBND xã Quảng Phú | 2022-2024 |  | 2180/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của UBND huyện | 4500 | Trong đó NSH: 3600; Trong đó NSX: 900; Trong đó Tổng: 0 | 3600 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 700 | 300 | 400 | 700 | 300 | 400 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |  | 0 | 700 | 2700 | 600 |  | Đang thi công khoảng 50% khối lượng; hiện không có nhà hiệu bộ |  |  |  |  | 900 | 500 | 66.6667
12 | Xây dựng nhà lớp học, khối phòng hỗ trợ học tập 10 phòng 2 tầng và hệ thống PCCC Trường Tiểu học xã Quảng Kim | GD | Quảng Kim | 7993547 | UBND xã Quảng Kim | 2022-2024 | 2022-2027 | 2264/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của UBND huyện | 8800 | Trong đó NSH: 8000; Trong đó NSX: 800; Trong đó Tổng: 0 | 8000 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 100 | 0 | 100 | 2280 | 1680 | 0 | 0 |  | 0 | 1300 | 2880 | 1500 |  | Đang thi công khoảng 30% khối lượng, tạm dùng thi công, |  |  |  |  | 5120 | 1500 | 29.2969
13 | Nhà lớp học 4 phòng 2 tầng khu vực Thanh Xuân-Trường MN Quảng Hợp | GD | Quảng Hợp | 8003499 | UBND xã Quảng Hợp | 2022-2024 | 2022-2026 | 2405/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND huyện | 4200 | Trong đó NSH: 3360; Trong đó NSX: 840; Trong đó Tổng: 0 | 3360 |  |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 900 | 0 | 261 | 0 | 639 | 900 | 0 | 261 | 0 | 639 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1400 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 2400 | 500 |  | Đang thi công 30% khối lượng, phục vụ học sinh giáo dân |  |  |  |  | 960 | 300 | 52.0833
14 | Xây dựng nhà lớp học 02 tầng 8 phòng Trường TH Quảng Tùng | GD | Quảng Tùng | 7995612 | UBND xã Quảng Tùng | 2022-2024 | 2022-2026 | 2299/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 của UBND huyện | 6000 | Trong đó NSH: 3600; Trong đó NSX: 2400; Trong đó Tổng: 0 | 3600 |  |  |  |  | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 300 | 400 | 700 | 300 | 400 | 1600 | 1600 | 980 | 0 |  | 980 | 700 | 1600 | 600 |  | Đang thi công 70% khối lượng, công trình củ có nguy cơ sập |  |  |  |  | 2000 | 600 | 30
15 | Xây dựng nhà lớp học 2 tầng Trường Tiểu học Cảnh Dương | GD | Cảnh Dương | 8008462 | UBND xã Cảnh Dương | 2022-2024 | 2022-2026 | 2718/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện | 7900 | Trong đó NSH: 7110; Trong đó NSX: 790; Trong đó Tổng: 0 | 7110 |  |  |  |  | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 395.405 | 0 | 0 | 304.595 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 450 | 0 | 450 | 440.247 | 0 | 440.247 | 1850 | 1840.247 | 0 | 0 |  | 0 | 1100 | 2500 | 1300 |  | Đang thi công, đạt khoảng 50% khối lượng; xây dựng trường chuẩn, thiếu phòng học |  |  |  |  | 4610 | 1400 | 28.1996
16 | Nhà lớp học và phòng chức năng Trường Tiểu học khu vực lẽ Hà Tiến, xã Quảng Tiến | GD | Quảng Tiến | 7996414 | UBND xã Quảng Tiến | 2022-2024 |  | 2305/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 của UBND huyện | 4200 | Trong đó NSH: 3360; Trong đó NSX: 840; Trong đó Tổng: 0 | 3360 |  |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1748 | 0 | 1000 | 348 | 400 | 1748 | 0 | 1000 | 348 | 400 | 230 | 0 | 230 | 230 | 0 | 230 | 2478 | 2478 | 840 | 0 |  | 840 | 230 | 2478 | 270 |  | Đang thi công, đạt khoảng 85% khối lượng |  |  |  |  | 882 | 270 | 30.6122
17 | Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng, nhà bếp ăn bán trú Trường MN cụm Thôn 4, xã Quảng Thạch | GD | Quảng Thạch | 7968741 | UBND xã Quảng Thạch | 2022-2024 |  | 1448/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của UBND huyện | 5700 | Trong đó NSH: 5700; Trong đó Tổng: 0 | 5700 |  |  |  |  | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2632 | 0 | 1000 | 832 | 800 | 2632 | 0 | 1000 | 832 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4632 | 4632 | 0 | 0 |  | 0 | 150 | 4782 | 500 |  | Đang thi công; khối lượng đạt khoảng 95% |  |  |  |  | 918 | 270 | 54.4662
18 | Nhà hiệu bộ 2 tầng 6 phòng Trường THCS Quảng Thanh | GD | Quảng Thanh | 7987075 | UBND xã Quảng Thanh | 2022-2024 |  | 738/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND huyện | 4000 | Trong đó NSH: 2400; Trong đó NSX: 1600; Trong đó Tổng: 0 | 2400 |  |  |  |  | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 2000 | 400 |  | Đang thi công, đạt khoảng 90% khối lượng; TCQG 2023 |  |  |  |  | 400 | 200 | 100
19 | Xây dựng dãy nhà 2 tầng Trường Mầm non Quảng Thanh | GD | Quảng Thanh | 7996400 | UBND xã Quảng Thanh | 2022-2024 |  | 2279/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND huyện | 6800 | Trong đó NSH: 4080; Trong đó NSX: 2720; Trong đó Tổng: 0 | 4080 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |  | 0 | 650 | 2750 | 700 |  | Đang thi công, đạt khoảng 70% khối lượng; TCQG 2023 |  |  |  |  | 1330 | 400 | 52.6316
20 | Hạ tầng phòng cháy chữa cháy tại 06 trường học trên địa bàn huyện Quảng Trạch | GD | Quảng Trạch | 7998335 | Ban QL Các CTCC | 2022-2024 |  | 2362/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 của UBND huyện | 3200 | Trong đó NSH: 3200; Trong đó Tổng: 0 | 3200 |  |  |  |  | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 | 340 | 0 | 340 | 2072 | 2072 | 0 | 0 |  | 0 | 340 | 2072 | 350 |  | Đang thi công đạt khoảng 80% khối lượng |  |  |  |  | 1128 | 350 | 31.0284
21 | Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường Mầm non Cảnh Hoá | GD | Cảnh Hóa | 8032111 | UBND xã Cảnh Hoá | 2022-2024 |  | Số 11/NQ-HĐND ngày 15/8/2022 của HĐND huyện; 1021/QĐ ngày 09/6/2023 của UBND huyện | 6000 | Trong đó NSH: 4800; Trong đó NSX: 1200; Trong đó Tổng: 0 | 4800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1200 | 400 | 0 | 1600 | 0 | 1200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 78.8944 | 0 |  | 78.8944 | 640 | 2240 | 1000 |  | Đợi mặt bằng để thi công; đề nghị NST hổ trợ thêm |  |  |  |  | 2560 | 800 | 39.0625
22 | Kè bảo vệ trường và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Trung tâm xã Cảnh Hoá | GD | Cảnh Hóa | 8034620 | UBND xã Cảnh Hoá | 2022-2024 |  | Số 11/NQ-HĐND ngày 15/8/2022 của HĐND huyện; 1071/QĐ-16/6/2023 của UBND huyện | 4500 | Trong đó NSH: 3600; Trong đó NSX: 900; Trong đó Tổng: 0 | 3600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 900 | 400 | 0 | 1300 | 0 | 900 | 400 | 0 | 460 | 0 | 460 | 460 | 0 | 460 | 1760 | 1760 | 0 | 0 |  | 0 | 460 | 1760 | 800 |  | Đang thi công, đạt khoảng 90% khối lượng |  |  |  |  | 1840 | 600 | 43.4783
23 | Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường Tiểu học xã Cảnh Hoá | GD | Cảnh Hóa | 8008455 | UBND xã Cảnh Hoá | 2022-2024 |  | Số 11/NQ-HĐND ngày 15/8/2022 của HĐND huyện; 2435/QĐ ngày 13/12/2022 của UBND huyện | 4500 | Trong đó NSH: 3600; Trong đó NSX: 900; Trong đó Tổng: 0 | 3600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 900 | 400 | 0 | 1300 | 0 | 900 | 400 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 1500 | 1500 | 900 | 0 |  | 900 | 460 | 1760 | 800 |  | Đang thi công, đạt khoảng 70% khối lượng |  |  |  |  | 1840 | 600 | 43.4783
24 | Xây dựng nhà lớp học 4 phòng 2 tầng và cải tạo các phòng chức năng, hạng mục phụ trợ Trường Mầm non trung tâm xã Quảng Tiến | GD | Quảng Tiến | 8026984 | UBND xã Quảng Tiến | 2023-2025 |  | Số 15/NQ-HĐND ngày 25/10/2022 của HĐND huyện; 745/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của UBND huyện | 6200 | Trong đó NSH: 4960; Trong đó NSX: 1240; Trong đó Tổng: 0 | 4960 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1200 | 600 | 0 | 1800 | 0 | 1200 | 600 | 0 | 630 | 0 | 630 | 550 | 0 | 550 | 2430 | 2350 | 1240 | 0 |  | 1240 | 630 | 2430 | 700 |  | Đang thi công; khối lượng đạt khoảng 50% |  |  |  |  | 2530 | 800 | 27.668
25 | Xây dựng nhà lớp học 4 phòng 2 tầng Trường mầm non Quảng Tiến, khu vực Thôn Hà Tiến | GD | Quảng Tiến | 8031819 | UBND xã Quảng Tiến | 2023-2025 |  | Số 15/NQ-HĐND ngày 25/10/2022 của HĐND huyện; 964/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của UBND huyện | 4700 | Trong đó NSH: 3760; Trong đó NSX: 940; Trong đó Tổng: 0 | 3760 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 940 | 0 |  | 940 | 570 | 1470 | 700 |  | Đang thi công, đạt khoảng 30% khối lượng |  |  |  |  | 2290 | 700 | 30.5677
26 | Xây dựng bếp ăn bán trú, nhà vệ sinh giáo viên, sân trường của 2 điểm trường Văn Hà và Hà Tiến, Trường Mầm non Quảng Tiến | GD | Quảng Tiến | 8030616 | UBND xã Quảng Tiến | 2023-2025 |  | Số 15/NQ-HĐND ngày 25/10/2022 của HĐND huyện; 995/QĐ-UBND ngày 07/6/2023 của UBND huyện | 2500 | Trong đó NSH: 2000; Trong đó NSX: 500; Trong đó Tổng: 0 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 500 | 400 | 400 | 1300 | 0 | 500 | 400 | 400 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 1440 | 1440 | 500 | 0 |  | 500 | 140 | 1440 | 400 |  | Đang thi công, đạt khoảng 60% khối lượng |  |  |  |  | 560 | 200 | 71.4286
27 | Xây dựng các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Quảng Tiến tại khu vực trung tâm và khu vực lẻ | GD | Quảng Tiến | 8028224 | UBND xã Quảng Tiến | 2023-2025 |  | Số 15/NQ-HĐND ngày 25/10/2022 của HĐND huyện; 817/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của UBND huyện | 2500 | Trong đó NSH: 2000; Trong đó NSX: 500; Trong đó Tổng: 0 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 500 | 500 | 0 |  | 500 | 300 | 800 | 350 |  | Đang thi công, đạt khoảng 20% khối lượng |  |  |  |  | 1200 | 350 | 29.1667
28 | Xây dựng nhà lớp học bộ môn 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Quảng Tiến | GD | Quảng Tiến | 8024716 | UBND xã Quảng Tiến | 2023-2025 |  | Số 15/NQ-HĐND ngày 25/10/2022 của HĐND huyện; 686/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND huyện | 9500 | Trong đó NSH: 7600; Trong đó NSX: 1900; Trong đó Tổng: 0 | 7600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 1900 | 700 | 0 | 2600 | 0 | 1900 | 700 | 0 | 600 | 0 | 600 | 530 | 0 | 530 | 3200 | 3130 | 1900 | 0 |  | 1900 | 1000 | 3600 | 2200 |  | Đang thi công; khối lượng đạt khoảng 60% |  |  |  |  | 4000 | 1200 | 55
II | GIAO THÔNG | [7 empty] | 740213 | 0 | 0 | 696733.7 | 42479.3 | 29642.324 | 0 | 29642.324 | 0 | 672091.7 | 0 | 0 | 50453.835 | 0 | 121639.41 | 3879 | 54778.022 | 3900 | 59082.388 | 121139.4 | 3879 | 50830.975 | 3900 | 59082.388 | 3447.037 | 67227 | 12499 | 13019 | 9439 | 32270 | 65714.9999 | 12498.9999 | 12207 | 9439 | 31570 | 23823 | 7603 | 16220 | 11635.378 | 6743.532 | 4891.846 | 263143.245 | 248943.6129 | 5880 | 300 | 0 | 6180 | 36520 | 307582.569 | 46656 |  |  |  | 52000.129 |  |  | 389151.131 | 10% | 11.9892
1 | Xây dựng các tuyến đường kết nối từ trục N1 đến Trung tâm dạy nghề huyện Quảng Trạch | GT | Quảng Phương | 7887746 | UBND huyện Quảng Trạch | 2020-2022 |  | Số 47/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND huyện; 296/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 | 25000 | Trong đó NSH: 25000; Trong đó Tổng: 15000; Trong đó Huyện: 15000 | 10000 |  |  | 4383.629 |  | 3500 | 0 | 2000 | 1500 | 0 | 3500 | 0 | 2000 | 1500 | 0 | 0 | 1739 | 0 | 0 | 739 | 1000 | 1739 | 0 | 0 | 739 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9622.629 | 9622.629 | 0 | 0 |  | 0 |  | 24622.629 | 156 |  | Đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng. Đang trình quyết toán công trình |  |  |  |  | 377.371 | 377 | 41.3386
2 | Khắc phục khẩn cấp tuyến đường phục vụ di dân, tái định cư phía Tây Hồ Bàu Sen | GT | Quảng Phương | 7895130 | UBND huyện Quảng Trạch | 2020-2025 |  | Số 50/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND huyện; 219/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND huyện | 28000 | Trong đó NSH: 28000; Trong đó Tổng: 12000; Trong đó Huyện: 12000 | 21000 |  |  | 5000 |  | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 999.9999 | 999.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 8999.9999 | 0 | 0 |  | 0 |  | 21000 | 700 |  | Đã hoàn thành |  |  |  |  | 7000 | 700 | 10
3 | Nâng cấp và mở rộng Trục đường N1, D1 đoạn nối từ trục D1 đến trục D3 (Giai đoạn 2) | GT | Quảng Phương | 7905594 | UBND huyện Quảng Trạch | 2021-2025 | 2021-2027 | Số 45/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND huyện; 1810/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND huyện | 85000 | Trong đó NSH: 85000; Trong đó Tổng: 0 | 85000 |  |  |  |  | 16000 | 0 | 2000 | 0 | 14000 | 16000 | 0 | 2000 | 0 | 14000 | 0 | 9932 | 0 | 1382 | 0 | 8550 | 9932 | 0 | 1382 | 0 | 8550 | 2240 | 0 | 2240 | 300 | 0 | 300 | 28172 | 26232 | 0 | 0 |  | 0 | 7040 | 32972 | 7000 |  | Hiện nay đang triển khai xây dựng đạt khoảng 80% khối lượng theo hợp đồng |  |  |  |  | 52028 | 8000 | 13.4543
4 | Nâng cấp, mở rộng Đường trục chính từ thị xã Ba Đồn vào trung tâm huyện Quảng Trạch (Giai đoạn 2) | GT | Quảng Phương | 7888576 | UBND huyện Quảng Trạch | 2021-2025 | 2021-2027 | Số 44/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND huyện; 334/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của UBND huyện | 80000 | Trong đó NSH: 80000; Trong đó Tổng: 2642.324; Trong đó Huyện: 2642.324 | 77358 |  |  | 17470.206 |  | 16000 | 0 | 2000 | 0 | 14000 | 16000 | 0 | 2000 | 0 | 14000 | 0 | 3500 | 1500 | 0 | 0 | 2000 | 3500 | 1500 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36970.206 | 36970.206 | 0 | 0 |  | 0 |  | 41612.53 | 5000 |  | Đang thi công, khối lượng đạt khoảng 75%; cần hoàn thanh sớm |  |  |  |  | 38387.47 | 6000 | 13.0251
5 | Tuyến nối từ Trục D1 trước Trung tâm thể dục thể thao ra kết nối với Công viên Hồ Bàu Sen | GT | Quảng Phương | 7931225 | UBND huyện Quảng Trạch | 2021-2025 | 2021-2026 | Số 05/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND huyện; 2381/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND huyện | 28000 | Trong đó NSH: 28000; Trong đó Tổng: 0 | 28000 |  |  |  |  | 7000 | 0 | 3000 | 0 | 4000 | 7000 | 0 | 3000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 8000 | 1500 |  | Đã hoàn thành; dự kiếm TMĐT giảm 11 Tỷ đồng, từ 28 tỷ đồng xuống 17 tỷ đồng) |  |  |  |  | 20000 | 2000 | 7.5
6 | Nâng cấp và mở rộng Trục đường N1 đoạn nối từ trục D1 đến trục D3 (Giai đoạn 1) | GT | Quảng Phương | 7905598 | UBND huyện Quảng Trạch | 2021-2023 |  | Số 07/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND huyện; 955/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 của UBND huyện | 39000 | Trong đó NSH: 39000; Trong đó Tổng: 0 | 39000 |  |  | 13500 |  | 20365 | 0 | 11282.612 | 0 | 9082.388 | 20365 | 0 | 11282.612 | 0 | 9082.388 | 0 | 3000 | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 3000 | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36865 | 36865 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 37365 | 300 |  | Đang thi công; khối lượng đạt khoảng 95% |  |  |  |  | 1635 | 163.5 | 18.3486
7 | Tuyến đường kết nối từ trục N1 đến trụ sở toà án huyện Quảng Trạch | GT | Quảng Phương | 7952800 | UBND huyện Quảng Trạch | 2022-2025 | 2022-2026 | Số 31/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện; 143/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND huyện | 8000 | Trong đó NSH: 8000; Trong đó Tổng: 0 | 8000 |  |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 499.99 | 0 | 499.99 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 91.846 | 0 | 91.846 | 3000 | 2591.836 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 3000 | 600 |  | Đã thực hiện đạt khoảng 80% khối lượng |  |  |  |  | 5000 | 500 | 12
8 | Hạ tầng nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ chợ Hướng Phương đi chợ Pháp Kệ, xã Quảng Phương | GT | Quảng Phương | 7917668 | UBND huyện Quảng Trạch | 2021-2025 | 2021-2026 | Số 21/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện; Số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 của UBND huyện | 35000 | Trong đó NSH: 35000; Trong đó Tổng: 0 | 35000 |  |  |  |  | 12000 | 0 | 5000 | 0 | 7000 | 12000 | 0 | 5000 | 0 | 7000 | 0 | 11000 | 1000 | 0 | 6000 | 4000 | 11000 | 1000 | 0 | 6000 | 4000 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 23700 | 23000 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 24000 | 1000 |  | Đã thực hiện đạt khoảng 95% khối lượng |  |  |  |  | 11000 | 1100 | 9.0909
9 | Nâng cấp, sửa chữa khẩn cấp hạ tầng 02 tuyến đường nội vùng xã Quảng Phương | GT | Quảng Phương | 7948947 | UBND huyện Quảng Trạch | 2022-2025 | 2022-2026 | Số 29/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện; 123/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND huyện | 17500 | Trong đó NSH: 17500; Trong đó Tổng: 0 | 17500 |  |  |  |  | 4285 | 0 | 4285 | 0 | 0 | 4285 | 0 | 4285 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 2150 | 0 | 1790.532 | 1790.532 | 0 | 8935 | 8575.532 | 0 | 0 |  | 0 | 2150 | 8935 | 800 |  | Đang thi công; khối lượng đạt khoảng 70% |  |  |  |  | 8565 | 856.5 | 9.3403
10 | Hạ tầng kết nối giao thông tuyến chính từ đường liên xã Long-Phương-Lưu kết nối với các trục đường vào Trung tâm huyện (Giai đoạn 1) | GT | Quảng Phương | 7946121 | UBND huyện Quảng Trạch | 2022-2024 | 2022-2027 | Số 23/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện; 204/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND huyện | 60000 | Trong đó NSH: 60000; Trong đó Tổng: 0 | 60000 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 1000 | 0 | 2000 | 3000 | 0 | 1000 | 0 | 2000 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 0 |  | 0 | 400 | 5900 | 1000 |  | Đã thi công khoảng 20% khối lượng; thiếu vốn GPMB |  |  |  |  | 54100 | 5410 | 1.8484
11 | Tuyến đường phía Bắc Trường Tiểu học và THCS kết nối với hồ Bàu Mây tại Trung tâm huyện lỵ, huyện Quảng Trạch | GT | Quảng Phương | 7978636 | UBND huyện Quảng Trạch | 2022-2025 | 2022-2027 | NQ 110/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND huyện; 1223/QĐ-UBND ngày 01/07/2022 của UBND huyện | 25000 | Trong đó NSH: 25000; Trong đó Tổng: 0 | 25000 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 552.963 | 0 | 0 | 447.037 | 990 | 0 | 290 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 5490 | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 3500 | 5490 | 2000 |  | Đã ký hợp đồng xây lắp; cần vốn GPMB; XD đô thị loại V |  |  |  |  | 19510 | 1951 | 10.2512
12 | Hạ tầng các tuyến đường bị ngập lụt từ xã Quảng Lưu kết nối với các xã Quảng Thạch và Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch | GT | Quảng Lưu | 7900678 | UBND huyện Quảng Trạch | 2021-2025 |  | Số 04/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND huyện | 14990 | Trong đó NSH: 14990; Trong đó Tổng: 0 | 14990 |  |  | 8000 |  | 3400 | 1000 | 0 | 2400 | 0 | 3400 | 1000 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 11400 | 0 | 0 |  | 0 |  | 11400 | 400 |  | Đã quyết toán |  |  |  |  | 3590 | 359 | 11.1421
13 | Xây dựng bê tông hoá tuyến đường giao thông nông thôn phía Nam kênh mương vực Tròn tại hai thôn Phúc Kiều và Sơn Tùng, xã Quảng Tùng | GT | Quảng Tùng | 7972734 | UBND xã Quảng Tùng | 2022-2025 | 2022-2026 | Số 30/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện; 1552/QĐ-UBND ngày 11/08/2022 của UBND huyện | 17500 | Trong đó NSH: 16500; Trong đó Tổng: 0 | 16500 |  |  |  |  | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 870 | 0 | 0 | 870 | 0 | 870 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 1170 | 500 | 0 |  | 500 | 1200 | 2370 | 2500 |  | Đang thi công, khối lượng 30%; |  |  |  |  | 14130 | 1413 | 17.6929
14 | Xử lý khẩn cấp hệ thống thoát nước và xây dựng tuyến đường ven biển vào khu làng nghề xã Cảnh Dương | GT | Cảnh Dương | 7895246 | UBND xã Cảnh Dương | 2021-2023 | 2021-2023 | Số 12/NQ-HĐND ngày 26/02/2021của HĐND huyện; 850/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của UBND huyện | 8500 | Trong đó NSH: 8500; Trong đó Tổng: 0 | 8500 |  |  | 900 |  | 2879 | 1379 | 0 | 0 | 1500 | 2879 | 1379 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 699 | 801 | 0 | 0 | 1500 | 699 | 801 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 5579 | 5579 | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 5579 | 300 |  | Đã hoàn thành, quyết toán |  |  |  |  | 2921 | 292.1 | 10.2705
15 | Hạ tầng các tuyến đường trục chính lầy lội trên địa bàn xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch | GT | Quảng Tiến | 7949485 | UBND xã Quảng Tiến | 2022-2024 | 2022-2026 | NQ 110/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND huyện; 216/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của UBND huyện | 25000 | Trong đó NSH: 22500; Trong đó NSX: 2500; Trong đó Tổng: 0 | 22500 |  |  |  |  | 7000 | 0 | 1000 | 0 | 6000 | 7000 | 0 | 1000 | 0 | 6000 | 0 | 2200 | 0 | 1000 | 0 | 1200 | 2200 | 0 | 1000 | 0 | 1200 | 2150 | 1400 | 750 | 2150 | 1400 | 750 | 11350 | 11350 | 2450 | 0 |  | 2450 | 2200 | 11400 | 1000 |  | Đã hoàn thành |  |  |  |  | 11100 | 1110 | 9.009
16 | Nâng cấp hạ tầng các tuyến đường tại Thôn 4, 5, 7, 8, 9 xã Quảng Thạch | GT | Quảng Thạch | 7957309 | UBND xã Quảng Thạch | 2022-2024 |  | NQ 110/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND huyện; 901/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND huyện | 12000 | Trong đó NSH: 10800; Trong đó NSX: 1200; Trong đó Tổng: 0 | 10800 |  |  |  |  | 4110.41 | 0 | 4110.41 | 0 | 0 | 4110.41 | 0 | 4110.41 | 0 | 0 | 0 | 1725 | 0 | 725 | 0 | 1000 | 1725 | 0 | 725 | 0 | 1000 | 700 | 500 | 200 | 700 | 500 | 200 | 6535.41 | 6535.41 | 0 | 0 |  | 0 | 700 | 6535.41 | 400 |  | Đang thi công; đạt khoảng 95 % khối lượng |  |  |  |  | 4264.59 | 426.459 | 9.3796
17 | Hạ tầng tuyến đường kết nối Thôn 2 đi Thôn 1 xã Quảng Thạch | GT | Quảng Thạch | 7920469 | UBND xã Quảng Thạch | 2021-2023 |  | Số 94/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của HĐND huyện; 2709/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND huyện | 6200 | Trong đó NSH: 5580; Trong đó NSX: 620; Trong đó Tổng: 0 | 5580 |  |  | 1200 |  | 3000 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 3000 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5000 | 500 |  | Đã hoàn thành |  |  |  |  | 580 | 58 | 86.2069
18 | Kiên cố hoá tuyến đường giao thông nội thôn Hùng Sơn, xã Quảng Kim | GT | Quảng Kim | 7950909 | UBND xã Quảng Kim | 2022-2024 |  | NQ 110/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND huyện; 527/QĐ-UBND ngày 29/03/2022 của UBND huyện | 3000 | Trong đó NSH: 2700; Trong đó NSX: 300; Trong đó Tổng: 0 | 2700 |  |  |  |  | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 500 | 0 | 400 | 900 | 0 | 500 | 0 | 400 | 253 | 253 | 0 | 253 | 253 | 0 | 2053 | 2053 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 2300 | 400 |  | Đang thi công gần hoàn thành |  |  |  |  | 400 | 400 | 100
19 | Hạ tầng tuyến đường liên thôn Pháp Kệ Đông Dương và Tô Xá, xã Quảng Phương | GT | Quảng Phương | 8007447 | UBND xã Quảng Phương | 2022-2024 | 2022-2027 | 2597QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND huyện | 10000 | Trong đó NSH: 10000; Trong đó Tổng: 0 | 10000 |  |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1880 | 0 | 580 | 0 | 1300 | 1880 | 0 | 580 | 0 | 1300 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |  | 0 | 700 | 3080 | 700 |  | Đang thi công; đạt khoảng 60% khối lượng |  |  |  |  | 6920 | 692 | 10.1156
20 | Hạ tầng giao thông một số tuyến đường tại thôn Pháp Kệ, Đông Dương, Hướng Phương và Tô Xá, xã Quảng Phương | GT | Quảng Phương | 7999638 | UBND xã Quảng Phương | 2022-2024 | 2022-2027 | 2204/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 của UBND huyện | 14000 | Trong đó NSH: 14000; Trong đó Tổng: 0 | 14000 |  |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 700 | 1200 | 1300 |  | Đang thi công; khối lượng đạt khoảng 60% |  |  |  |  | 12800 | 1280 | 10.1562
21 | Hạ tầng tuyến đường vượt lũ từ thôn Hướng Phương sang thôn Pháp Kệ | GT | Quảng Phương | 8046058 | UBND xã Quảng Phương | 2022-2024 | 2022-2027 | Số 05/NQ-HĐND ngày 20/6/2022 của HĐND huyện | 12500 | Trong đó NSH: 12500; Trong đó Tổng: 0 | 12500 |  |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 700 | 2700 | 1000 |  | Đã duyệt dự án; vượt lũ |  |  |  |  | 9800 | 980 | 10.2041
22 | Nâng cấp tuyến đường từ cống Cừa đến khu dân cư Đồng Chọ, thôn Hướng Phương, xã Quảng Phương | GT | Quảng Phương | 7999847 | UBND xã Quảng Phương | 2022-2024 |  | 2221/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND huyện | 3200 | Trong đó NSH: 3200; Trong đó Tổng: 0 | 3200 |  |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 845 | 845 | 0 | 0 |  | 0 | 400 | 1045 | 400 |  | Đang thi công, đạt khoảng 95% khối lượng |  |  |  |  | 2155 | 215.5 | 18.5615
23 | Nâng cấp tuyến đường liên thôn Thanh Bình đi Xuân Kiều và đường nội thôn thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân | GT | Quảng Xuân | 8010461 | UBND xã Quảng Xuân | 2022-2024 | 2022-2027 | 2748/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện | 11500 | Trong đó NSH: 6900; Trong đó NSX: 4600; Trong đó Tổng: 0 | 6900 |  |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 200 | 200 | 400 | 200 | 200 | 900 | 900 | 0 | 0 |  | 0 | 600 | 1100 | 600 |  | Đang thi công, đạt khoảng 70% khối lượng |  |  |  |  | 5800 | 580 | 10.3448
24 | Nâng cấp đường, rãnh thoát nước khu đấu giá thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông | GT | Quảng Đông | 7971786 | UBND xã Quảng Đông | 2022-2024 | 2022-2026 | 1670/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND huyện | 3300 | Trong đó NSH: 2970; Trong đó NSX: 330; Trong đó Tổng: 0 | 2970 |  |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 1145 | 1145 | 330 | 0 |  | 330 | 500 | 1145 | 500 |  | Đã nghiệm thu, khối lượng đạt khoảng 80% |  |  |  |  | 1825 | 182.5 | 27.3973
25 | Nâng cấp hạ tầng các tuyến đường giao thông khu dân cư thôn Nam Lãnh, Hải Đông, xã Quảng Phú | GT | Quảng Phú | 7989286 | UBND xã Quảng Phú | 2022-2024 | 2022-2026 | 2204/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của UBND huyện | 12000 | Trong đó NSH: 7200; Trong đó NSX: 4800; Trong đó Tổng: 0 | 7200 |  |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 1300 | 0 | 0 | 2000 | 3300 | 1300 | 0 | 0 | 2000 | 900 | 500 | 400 | 900 | 500 | 400 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |  | 0 | 900 | 4700 | 500 |  | Đang thi công; đạt khoảng 70% khối lượng |  |  |  |  | 2500 | 250 | 20
26 | Nâng cấp, sữa chữa các tuyến đường giao thông liên thôn xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch | GT | Quảng Kim | 7984268 | UBND xã Quảng Kim | 2022-2025 | 2022-2027 | 2021/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND huyện | 14900 | Trong đó NSH: 13410; Trong đó NSX: 1490; Trong đó Tổng: 0 | 13410 |  |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 1400 | 1900 | 1200 |  | Đã thi công khoảng 20% khối lượng |  |  |  |  | 11510 | 1151 | 10.4257
27 | Kiên cố hóa các tuyến đường lầy lội khu dân cư thôn 3 và thôn 5 xã Quảng Kim | GT | Quảng Kim | 7975951 | UBND xã Quảng Kim | 2022-2024 | 2022-2026 | 1705/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 của UBND huyện | 12000 | Trong đó NSH: 9600; Trong đó NSX: 2400; Trong đó Tổng: 0 | 9600 |  |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 4500 | 0 | 0 |  | 0 | 1200 | 5700 | 500 |  | Đang thi công; khối lượng đạt khoảng 90% |  |  |  |  | 3900 | 390 | 12.8205
28 | Đường bê tông thôn Thanh Xuân xã Quảng Hợp | GT | Quảng Hợp | 7994238 | UBND xã Quảng Hợp | 2022-2024 | 2022-2025 | 2284/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND huyện | 10000 | Trong đó NSH: 9000; Trong đó NSX: 1000; Trong đó Tổng: 0 | 9000 |  |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 580 | 0 | 1420 | 2000 | 0 | 580 | 0 | 1420 | 800 | 500 | 300 | 800 | 500 | 300 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |  | 0 | 800 | 3300 | 1000 |  | Đang thi 60% khối lượng |  |  |  |  | 5700 | 570 | 17.5439
29 | Đường GTNT từ trụ sở UBND xã đi đường Tùng - Châu - Hợp Giai đoạn 2 | GT | Quảng Châu | 7988604 | UBND xã Quảng Châu | 2022-2024 | 2022-2026 | 2071/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 của UBND huyện | 3362 | Trong đó NSH: 3026; Trong đó NSX: 336; Trong đó Tổng: 0 | 3026 |  |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 700 | 800 |  | Đang thi công, đạt khoảng 95% khối lượng |  |  |  |  | 2326 | 232.6 | 34.3938
30 | Tuyến đường nối từ trung tâm xã Quảng Châu đến đường Tiến - Châu - Văn Hóa, xã Quảng Châu. | GT | Quảng Châu | 7983688 | UBND xã Quảng Châu | 2022-2024 | 2022-2026 | 2010/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND huyện | 5500 | Trong đó NSH: 4950; Trong đó NSX: 550; Trong đó Tổng: 0 | 4950 |  |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |  | 0 | 600 | 2600 | 1000 |  | làm thủ tục nghiệm thu, đạt khoảng 95% khối lượng |  |  |  |  | 2350 | 700 | 42.5532
31 | Nâng cấp hạ tầng tuyến đường từ Di tích lịch sử thôn Phúc Kiều đi đường Tỉnh lộ 22 và tuyến đường giao thông liên thôn Phúc Kiều-Di Luân, xã Quảng Tùng | GT | Quảng Tùng | 7982104 | UBND xã Quảng Tùng | 2022-2025 | 2022-2027 | 2034/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của UBND huyện | 14851 | Trong đó NSH: 10395.7; Trong đó NSX: 4455.3; Trong đó Tổng: 0 | 10395.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 500 | 200 |  | 700 | 800 | 800 | 1000 |  | Đang thi công (Bắt đầu khởi công); |  |  |  |  | 9595.7 | 959.57 | 10.4213
32 | Đường giao thông và kênh mương nội đồng thôn Sơn Tùng, xã Quảng Tùng | GT | Quảng Tùng | 7995619 | UBND xã Quảng Tùng | 2022-2024 | 2022-2026 | 2289/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND huyện | 8000 | Trong đó NSH: 6400; Trong đó NSX: 1600; Trong đó Tổng: 0 | 6400 |  |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 | 0 | 0 | 730 | 300 | 430 | 450 | 300 | 150 | 1665 | 1385 | 600 | 100 |  | 700 | 730 | 1665 | 1000 |  | Đang thi công, đạt khoảng 70% khối lượng |  |  |  |  | 4735 | 473.5 | 21.1193
33 | Hoàn thiện hạ tầng tuyến đường ven biển đoạn qua thôn Đông Cảng, Yên Hải, Trung Vũ, xã Cảnh Dương | GT | Cảnh Dương | 7997122 | UBND xã Cảnh Dương | 2022-2024 | 2022-2027 | 2300/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 của UBND huyện | 6200 | Trong đó NSH: 4960; Trong đó NSX: 1240; Trong đó Tổng: 0 | 4960 |  |  |  |  | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 1290 | 1290 | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 1290 | 400 |  | Đang thi công, đạt khoảng 60% khối lượng |  |  |  |  | 3670 | 367 | 10.8992
34 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Chợ Quảng Tiến đi UBND xã Quảng Tiến | GT | Quảng Tiến | 7978245 | UBND xã Quảng Tiến | 2022-2024 | 2022-2026 | 1884/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện | 14990 | Trong đó NSH: 13491; Trong đó NSX: 1499; Trong đó Tổng: 0 | 13491 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 1900 | 1000 | 2900 | 0 | 0 | 1900 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 3900 | 1500 | 0 |  | 1500 | 600 | 4500 | 900 |  | Đang thi công; khối lượng đạt khoảng 95% |  |  |  |  | 8991 | 899.1 | 10.01
35 | Hạ tầng kết nối 02 tuyến đường từ trường tiểu học, UBND xã đi hồ Vân Tiền và đường liên thôn đi chợ Quảng Tiến | GT | Quảng Lưu | 7987071 | UBND xã Quảng Lưu | 2022-2024 | 2022-2026 | 2124/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND huyện | 8000 | Trong đó NSH: 7200; Trong đó NSX: 800; Trong đó Tổng: 0 | 7200 |  |  |  |  | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 377 | 0 | 0 | 377 | 0 | 377 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1577 | 1077 | 0 | 0 |  | 0 | 700 | 1777 | 600 |  | Đang thi công; khối lượng đạt khoảng 90% |  |  |  |  | 5423 | 542.3 | 11.064
36 | Hạ tầng kết nối các tuyến đường trục chính xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch | GT | Quảng Lưu | 7987073 | UBND xã Quảng Lưu | 2022-2024 | 2022-2027 | 2126/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND huyện | 14990 | Trong đó NSH: 13491; Trong đó NSX: 1499; Trong đó Tổng: 0 | 13491 |  |  |  |  | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 800 | 0 | 0 |  | 0 | 800 | 1600 | 1000 |  | Đang thi công; khối lượng đạt khoảng 40% |  |  |  |  | 11891 | 1189.1 | 8.4097
37 | Nâng cấp tuyến đường kết nối trung tâm huyện lỵ với đường liên xã Phương-Lưu tại thôn Phù Lưu xã Quảng Lưu | GT | Quảng Lưu | 7985601 | UBND xã Quảng Lưu | 2022-2024 |  | 2038/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của UBND huyện | 3000 | Trong đó NSH: 2400; Trong đó NSX: 600; Trong đó Tổng: 0 | 2400 |  |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 500 | 250 | 250 | 500 | 250 | 250 | 1145 | 1145 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 1145 | 500 |  | Đang thi công, đạt khoảng 90% khối lượng |  |  |  |  | 1255 | 125.5 | 39.8406
38 | Nâng cấp các tuyến đường nội thôn Tam Đa - Vân Tiền, xã Quảng Lưu | GT | Quảng Lưu | 7989287 | UBND xã Quảng Lưu | 2022-2024 | 2022-2026 | 2115/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của UBND huyện | 4900 | Trong đó NSH: 4410; Trong đó NSX: 490; Trong đó Tổng: 0 | 4410 |  |  |  |  | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1000 | 0 | 0 | 700 | 1700 | 1000 | 0 | 0 | 700 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 3000 | 2700 | 0 | 0 |  | 0 | 600 | 3000 | 700 |  | Đang thi công, đạt khoảng 70% khối lượng |  |  |  |  | 1410 | 500 | 49.6454
39 | Khắc phục khẩn cấp tuyến đường kết hợp cống thôn Thu Trường, xã Liên Trường | GT | Liên Trường | 7978241 | UBND xã Liên Trường | 2022-2024 |  | 1862/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của UBND huyện | 4300 | Trong đó NSH: 3440; Trong đó NSX: 860; Trong đó Tổng: 0 | 3440 |  |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 600 | 250 | 350 | 600 | 250 | 350 | 1332 | 1332 | 0 | 0 |  | 0 | 600 | 1332 | 1000 |  | Đang thi công gần hoàn thành; khối lượng đạt khoảng 95%, đảm bảo ATGT |  |  |  |  | 2108 | 500 | 47.4383
40 | Khu nghĩa địa và đường kết nối vào khu nghĩa địa thôn Hợp Hạ, xã Quảng Hợp | GT | Quảng Hợp | 7975943 | UBND xã Quảng Hợp | 2022-2026 |  | 1727/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 của UBND huyện | 2030 | Trong đó NSH: 1520; Trong đó NSX: 510; Trong đó Tổng: 0 | 1520 |  |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 200 | 1000 |  | Chưa thi công, đang giải quyết thủ tục về đất đai; Đề nghị Đổi tên dự án: Từ Đường nội vùng thôn Hợp Hạ, xã Quảng Hợp thành: Khu nghĩa địa thôn Hợp Hạ, xã Quảng Hợp |  |  |  |  | 1320 | 1500 | 75.7576
41 | Hạ tầng tuyến đường kết hợp kè thôn Tân An đi thôn Phù Ninh, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch | GT | Quảng Thanh | 8049287 | UBND xã Quảng Thanh | 2022-2024 | 2022-2026 | 1941/QĐ-UBND ngày 25/9/2023 của UBND huyện | 22000 | Trong đó NSH: 13200; Trong đó NSX: 8800; Trong đó Tổng: 0 | 13200 |  |  |  |  | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 522 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2522 | 1500 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 3022 | 1500 |  | Đã duyệt dự án, KHLCNT, đảm bảo an toàn bờ sông, ATGN |  |  |  |  | 10178 | 1017.8 | 14.7377
42 | Đường kết nối từ cầu Liên Trường đến đường nội vùng xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch |  | Cảnh Hoá |  | BQL ODA | 2024-2026 | 7000 | Số 18/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 của HĐND huyện | 7000 | Trong đó NSH: 7000 | 7000 | [38 empty] | 600 | 2000 | [7 empty] | 2000
III | HẠ TẦNG KỸ THUẬT | [7 empty] | 27912 | 0 | 1362 | 25350 | 1200 | 4166 | 666 | 3500 | 0 | 21850 | 0 | 0 | 2915 | 0 | 3500 | 1000 | 1500 | 0 | 1000 | 3500 | 1000 | 1500 | 0 | 1000 | 0 | 2938 | 0 | 2241 | 697 | 0 | 2938 | 0 | 2241 | 697 | 0 | 2220 | 1400 | 820 | 2000 | 1400 | 600 | 11573 | 11353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470 | 16489 | 3450 |  |  |  | 3000 |  |  | 8861 | 886.1 | 38.9347
1 | Đầu tư trạm biến áp khu Đông Nam huyện Quảng Trạch | HTKT | Quảng Phương | 7904439 | Ban QL Các CTCC | 2021-2023 |  | Số 19/NQ-HĐND ngày 15/03/2021 của HĐND huyện; Số 1331/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND huyện | 3500 | Trong đó NSH: 3500; Trong đó Tổng: 0 | 3500 |  |  |  |  | 1500 | 500 | 0 | 0 | 1000 | 1500 | 500 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 2200 | 1000 |  | Đang thi công đạt khoảng 98% khối lượng |  |  |  |  | 1300 | 500 | 76.9231
2 | Đầu tư xây dựng bãi xử lý rác thải huyện Quảng Trạch - Giai đoạn III | HTKT | Quảng Tiến | 7879883 | UBND huyện Quảng Trạch | 2020-2025 |  | Số 49/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND huyện; 2795/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 của UBND huyện | 14800 | Trong đó NSH: 14800; Trong đó Tổng: 3500; Trong đó Huyện: 3500 | 11300 |  |  | 2915 |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 5895 | 5895 | 0 | 0 |  | 0 | 1400 | 9395 | 1000 |  | Đã hoàn thành; đề nghị NST tiếp tục cấp hổ trợ |  |  |  |  | 5405 | 1000 | 18.5014
3 | Đóng cửa bãi rác Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch | HTKT | Cảnh Dương | 7755900 | UBND huyện Quảng Trạch | 2019-2022 |  | QĐ 1663/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh | 2362 | Trong đó NST: 1362; Trong đó NSH: 1000; Trong đó Tổng: 666; Trong đó Tỉnh: 666 | 1000 |  |  |  |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 0 | 0 | 697 | 0 | 697 | 0 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 1197 | 0 | 0 |  | 0 | 250 | 2113 | 250 | Luỹ kế vốn NST: 1362 triệu đồng | Đang thi công, chuẩn bị hoàn thành |  |  |  |  | 500 | 500 | 50
4 | Hệ thống mương tiêu nước mặt và nước thải xóm mới thôn Phù Ninh, xã Quảng Thanh | HTKT | Quảng Thanh | 7987078 | UBND xã Quảng Thanh | 2022-2024 | 2022-2026 | 2069/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND huyện | 6000 | Trong đó NSH: 4800; Trong đó NSX: 1200; Trong đó Tổng: 0 | 4800 |  |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 620 | 0 | 620 | 600 | 0 | 600 | 2281 | 2261 | 0 | 0 |  | 0 | 620 | 2281 | 700 |  | Đang thi công, đạt khoảng 70% khối lượng |  |  |  |  | 2519 | 700 | 27.7888
5 | Hạ tầng điện chiếu sáng tuyến đường từ chợ Hướng Phương đi chợ Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch |  | Quảng Phương |  | BQL CTCC | 2024-2025 | 1250 | Số 18/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 của HĐND huyện | 1250 | Trong đó NSH: 1250 | 1250 | [38 empty] | 500 | 500 | [7 empty] | 500
IV | THỦY LỢI | [7 empty] | 92667 |  | 0 | 84329 | 8338 | 9753 | 0 | 9753 | 0 | 80226 | 0 | 0 | 26800 | 0 | 16813 | 600 | 9713 | 4500 | 2000 | 16702 | 489 | 9713 | 4500 | 2000 | 0 | 6100 | 3700 | 2400 | 0 | 0 | 6100 | 3700 | 2400 | 0 | 0 | 2590 | 1200 | 1390 | 2179.5483 | 789.5483 | 1390 | 52303 | 51781.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3213 | 62679 | 5186 |  |  |  | 5000 |  |  | 21650 | 15% | 23.9538
1 | Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Bàu Sen tại trung tâm huyện Quảng Trạch | NN | Quảng Phương | 7907399 | UBND huyện Quảng Trạch | 2021-2025 |  | Số 24/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện; 1561/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của UBND huyện | 40000 | Trong đó NSH: 40000; Trong đó Tổng: 0 | 40000 |  |  | 20000 |  | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 489.5483 | 489.5483 | 0 | 25700 | 25489.5483 | 0 | 0 |  | 0 | 1300 | 26300 | 2000 |  | Thi công ước đạt khoảng 80% khối lượng công việc |  |  |  |  | 13700 | 2055 | 14.5985
2 | Chỉnh trị kênh dẫn sau tràn xã lũ hồ Trung Thuần xã Quảng Thạch | NN | Quảng Thạch | 7722499 | BQL Dự án ODA | 2018-2021 |  | Số 06/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND huyện | 5350 | Trong đó NSH: 5350; Trong đó Tổng: 4103; Trong đó Huyện: 4103 | 1247 |  |  | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5303 | 31 |  | Đã hoàn thành |  |  |  |  | 47 | 7.05 | 65.9574
3 | Nâng cấp, sửa chữa khẩn cấp tuyến đê kè đoạn qua thôn Phù Ninh, xã Quảng Thanh | NN | Quảng Thanh | 7910109 | UBND huyện Quảng Trạch | 2021-2025 |  | Số 10/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND huyện; 1752/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND huyện | 23000 | Trong đó NSH: 23000; Trong đó Tổng: 5650; Trong đó Huyện: 5650 | 23000 |  |  | 5000 |  | 5500 | 0 | 1000 | 4500 | 0 | 5500 | 0 | 1000 | 4500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 1070 | 1070 | 0 | 1070 | 13070 | 13070 | 0 | 0 |  | 0 | 1070 | 18720 | 1500 |  | Thi công 95% khối lượng; đề xuất NST hổ trợ thêm |  |  |  |  | 4280 | 642 | 35.0467
4 | Xây dựng nâng cấp cầu, kè đê chống ngập úng lụt đê Bàu Lung, xã Quảng Hưng | NN | Quảng Hưng | 7928113 | UBND xã Quảng Hưng | 2022-2024 |  | 01/NQ-HĐND ngày 9/3/2022 của HĐND xã; 351/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND xã | 14977 | Trong đó NSH: 7039; Trong đó NSX: 7938; Trong đó Tổng: 0 | 7039 |  |  |  |  | 4813 | 0 | 2813 | 0 | 2000 | 4813 | 0 | 2813 | 0 | 2000 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5513 | 5513 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5513 | 700 |  | Đang thi công, đạt khoảng 80% khối lượng |  |  |  |  | 1526 | 228.9 | 45.8716
5 | Sửa chữa mặt đập Khe Bưởi xã Quảng Thạch | NN | Quảng Thạch | 7930894 | UBND xã Quảng Thạch | 2021-2023 |  | Số 90/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của HĐND huyện | 1440 | Trong đó NSH: 1440; Trong đó Tổng: 0 | 1440 |  |  | 600 |  | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 489 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1089 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1200 | 55 |  | Đã hoàn thành; TMĐT giảm 1194 Triệu đồng (đã cấp đủ vốn). |  |  |  |  | 240 | 36 | 22.9167
6 | Nâng cấp hồ Đồng Chọ, xã Quảng Lưu | NN | Quảng Lưu | 7945793 | UBND xã Quảng Lưu | 2022-2024 | 2022-2026 | NQ 110/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND huyện; 1791/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND huyện | 5900 | Trong đó NSH: 5500; Trong đó NSX: 400; Trong đó Tổng: 0 | 5500 |  |  |  |  | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 620 | 300 | 320 | 620 | 300 | 320 | 4020 | 4020 | 0 | 0 |  | 0 | 643 | 4043 | 500 |  | Nghiệm thu hoàn thành |  |  |  |  | 1457 | 218.55 | 34.3171
7 | Xây dựng mới các tuyến kênh mương nội đồng, xã Quảng Thạch | NN | Quảng Thạch | 7977524 | UBND xã Quảng Thạch | 2022-2024 |  | 1829/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND huyện | 2000 | Trong đó NSH: 2000; Trong đó NSX: 0; Trong đó Tổng: 0 | 2000 |  |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1400 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 1600 | 400 |  | Đang thi công, đạt khoảng 50% khối lượng |  |  |  |  | 400 | 60 | 100
V | TRỤ SỞ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP | [7 empty] | 34000 | 0 | 0 | 31580 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4449.96 | 0 | 4449.96 | 0 | 0 | 0 | 3245 | 0 | 1595 | 0 | 1650 | 3245 | 0 | 1595 | 0 | 1650 | 2790 | 850 | 1940 | 2790 | 850 | 1940 | 10535 | 10484.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690 | 11435 | 6400 |  |  |  | 5000 |  |  | 20145 | 0.25 | 31.7697
1 | Xây dựng nhà làm việc 2 tầng, nhà công vụ cấp 4 Ban quản lý rừng phòng hộ Quảng Trạch | QLNN | Quảng Phương | 7950511 | Ban QL Rừng phòng hộ | 2022-2025 | 2022-2026 | Số 26/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện; Số 594/QĐ-UBND ngày 05/04/2022 của UBND huyện | 8500 | Trong đó NSH: 8500; Trong đó Tổng: 0 | 8500 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 580 | 0 | 450 | 1030 | 0 | 580 | 0 | 450 | 850 | 450 | 400 | 850 | 450 | 400 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |  | 0 | 1050 | 3080 | 1300 |  | Đang thi công phần hoàn thiện; một số hạng mục phụ trợ chưa thực hiện; khối lượng khoảng 80% |  |  | 1355 |  | 5420 | 1300 | 23.9852
2 | Xây dựng một số hạng mục phụ trợ Trung tâm Chính trị huyện Quảng Trạch | QLNN | Quảng Phương | 7973780 | Trung tâm Chính trị | 2022-2024 |  | 110/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND huyện | 1800 | Trong đó NSH: 1800; Trong đó Tổng: 0 | 1800 |  |  |  |  | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 1385 | 1385 | 0 | 0 |  | 0 | 140 | 1385 | 100 |  | Đã hoàn thành |  |  | 103.75 |  | 415 | 100 | 24.0964
3 | Xây dựng gara xe, căng tin Trụ sở cơ quan chính quyền huyện Quảng Trạch | QLNN | Quảng Phương | 7971785 | UBND huyện Quảng Trạch | 2022-2025 |  | NQ 110/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND huyện; Số 1685/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của UBND huyện | 8500 | Trong đó NSH: 8500; Trong đó Tổng: 0 | 8500 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 870 | 0 | 1200 | 2070 | 0 | 870 | 0 | 1200 | 1000 | 400 | 600 | 1000 | 400 | 600 | 4070 | 4070 | 0 | 0 |  | 0 | 1300 | 4370 | 3000 |  | Đang thi công, khối lượng đạt khoảng 30%. |  |  | 1032.5 |  | 4130 | 2000 | 72.6392
4 | Nhà làm việc và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC xã Quảng Thạch | QLNN | Quảng Thạch | 7985597 | UBND xã Quảng Thạch | 2022-2024 | 2022-2026 | Số 2063/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND huyện | 6200 | Trong đó NSH: 5580; Trong đó NSX: 620; Trong đó Tổng: 0 | 5580 |  |  |  |  | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 1300 | 1300 | 0 | 0 |  | 0 | 600 | 1500 | 1000 |  | Đang thi công hoàn thiện, các hạng mục phụ trợ |  |  | 1020 |  | 4080 | 1000 | 24.5098
5 | Xây dựng mới nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ trụ sở UBND xã Phù Hoá | QLNN | Phù Hóa | 8001825 | UBND xã Phù Hóa | 2022-2024 | 2022-2027 | 2448/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND huyện | 9000 | Trong đó NSH: 7200; Trong đó NSX: 1800; Trong đó Tổng: 0 | 7200 |  |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 449.96 | 0 | 449.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 900 | 849.96 | 0 | 0 |  | 0 | 600 | 1100 | 1000 |  | Đang thi công đạt khoảng 50% khối lượng. |  |  | 1525 |  | 6100 | 1000 | 16.3934
VII | QUỐC PHÒNG AN NINH | [7 empty] | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 1500 | 0 | 2000 | 3500 | 0 | 1500 | 0 | 2000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 650 | 450 | 200 | 450 | 450 | 0 | 4650 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 5050 | 1500 |  |  |  | 1800 |  |  | 6950 | 1800 | 21.5827
1 | Thao trường bắn tổng hợp súng bộ binh, hoả lực – Giai đoạn 2 | QPAN | Liên Trường | 7004686 | Ban CHQS huyện Quảng Trạch | 2021-2025 | 2021-2026 | Số 11/NQ-HĐND ngày 26/02/2020 của HĐND huyện; Số 603/QĐ-UBND ngày 06/04/2022 của UBND huyện | 8500 | Trong đó NSH: 8500; Trong đó Tổng: 0 | 8500 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 1450 | 1450 | 0 | 0 |  | 0 | 850 | 1850 | 1200 |  | Đang thi công; khối lượng đạt khoảng 75%; |  |  |  |  | 6650 | 1500 | 18.0451
2 | Xây dựng khu vực diễn tập phòng thủ huyện Quảng Trạch | QPAN | Quảng Châu | 7004686 | Ban CHQS huyện Quảng Trạch | 2022-2024 |  | 110/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND huyện; 388/QĐ-UBND ngày 08/03/2022 của huyện | 3500 | Trong đó NSH: 3500; Trong đó Tổng: 0 | 3500 |  |  |  |  | 2500 | 0 | 500 | 0 | 2000 | 2500 | 0 | 500 | 0 | 2000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 3200 | 300 |  | Đã hoàn thành, đang nghiệm thu |  |  |  |  | 300 | 300 | 100
VIII | VĂN HOÁ | [7 empty] | 20500 | 0 | 0 | 19500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1796 | 0 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 7445 | 0 | 1445 | 6000 | 0 | 7445 | 0 | 1445 | 6000 | 0 | 1410 | 0 | 1410 | 310 | 0 | 310 | 10655 | 9551 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 | 2310 | 11555 | 4745 |  |  |  | 4745 |  |  | 7945 | 794.5 | 59.7231
1 | Nâng cấp tuyến đường vào Nghĩa trang liệt sỹ xã Quảng Tùng | VH | Quảng Tùng | 7988563 | UBND xã Quảng Tùng | 2022-2024 |  | 2034/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của UBND huyện | 1000 | Trong đó NSH: 1000; Trong đó Tổng: 0 | 1000 |  |  |  |  | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 700 | 600 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 800 | 200 |  | Đang thi công, đạt khoảng 95% khối lượng |  |  |  |  | 200 | 200 | 100
2 | Xây dựng nhà văn hóa các thôn 3 và 9 xã Quảng Thạch | VH | Quảng Thạch | 7957032 | UBND xã Quảng Thạch | 2022-2024 |  | NQ 110/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND huyện; 972/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND huyện | 2500 | Trong đó NSH: 1500; Trong đó NSX: 1000; Trong đó Tổng: 0 | 1500 |  |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 310 | 955 | 955 | 13.2 | 0 |  | 13.2 | 310 | 955 | 545 |  | Đang thi công, đạt khoảng 90% khối lượng |  |  |  |  | 545 | 545 | 100
3 | Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ huyện Quảng Trạch | VH | Quảng Phương | 7975086 | UBND huyện Quảng Trạch | 2021-2025 | 2021-2026 | Số 09/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND huyện; 1525/QĐ-UBND ngày 08/08/2022 của UBND huyện | 17000 | Trong đó NSH: 17000; Trong đó Tổng: 0 | 17000 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 996 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 1000 | 6000 | 0 | 7000 | 0 | 1000 | 6000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 7996 | 0 | 0 |  | 0 | 1800 | 9800 | 4000 |  | Đang thi công (Bắt đầu khởi công); Đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án phù hợp tiến độ thi công; đề nghị NST hổ trợ thêm |  |  |  |  | 7200 | 4000 | 55.5556
IX | THÔNG TIN TRUYỂN THÔNG | [7 empty] | 5800 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 1000 | 0 | 0 | 2250 | 3250 | 1000 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 1509 | 0 | 500 | 0 | 1009 | 1509 | 0 | 500 | 0 | 1009 | 310 | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 5069 | 5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 5069 | 300 |  |  |  | 300 |  |  | 731 | 300 | 41.0397
1 | Xây dựng trạm phát sóng, cải tạo phòng quay Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Quảng Trạch | TTTT | Quảng Phương | 7921988 | TT Thông tin - Thể thao và Truyền thông | 2021-2025 |  | Số 27/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện; Số 2485/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND huyện | 5800 | Trong đó NSH: 5800; Trong đó Tổng: 0 | 5800 |  |  |  |  | 3250 | 1000 | 0 | 0 | 2250 | 3250 | 1000 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 1509 | 0 | 500 | 0 | 1009 | 1509 | 0 | 500 | 0 | 1009 | 310 | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 5069 | 5069 | 0 | 0 |  | 0 | 310 | 5069 | 300 |  | Đã hoàn thành |  |  |  |  | 731 | 300 | 41.0397
B | ĐỐI ỨNG CHƯƠNG TRÌNH MTQG | [7 empty] | 6000 | 2000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 2000 |  |  |  | 11000
CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
1 | Xây dựng Nhà hiệu bộ 8 phòng 3 tầng Trường Trung học cơ sở xã Quảng Kim |  | Quảng Kim | 8058506 | UBND xã Quảng Kim | 2023-2025 |  | 2349/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của huyện | 6000 | Trong đó TW: 2000; Trong đó NSH: 4000 | 4000 | [38 empty] | 1300 | 2000 | [7 empty] | 2000
C | HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ VĂN HOÁ | [56 empty] | 1000 | [7 empty] | 1000
D | KINH PHÍ QUY HOẠCH VÀ GPMB TRỤ SỞ CÔNG AN CÁC XÃ | [56 empty] | 7000 | [7 empty] | 8000
E | PHỤC VỤ CÔNG TÁC VỀ ĐẤT ĐAI | [56 empty] | 3500

## PL3-Du an phat trien quy dat
PHỤ LỤC 03: DANH MỤC PHÂN BỔ VỐN CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT NĂM 2025 (Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Quảng Trạch )
ĐTV: Triệu đồng
Số TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian thực hiện | Tổng mức đầu tư |  | Kế hoạch vốn năm 2025 | Ghi chú
[5 empty] | Số Quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định đầu tư | Tổng số
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 210375 | 62000
1 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hóc Sao, thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch (giai đoạn 2) | UBND huyện Quảng Trạch | Trung tâm huyện lỵ | 2020-2023 | Nghị quyết số 92-HĐND ngày 17/3/2020 tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 3447/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình | 100000 | 20000
2 | Hạ tầng kỹ thuật quy hoạch chi tiết khu dân cư phía Tây thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (Giai đoạn 1) | UBND huyện Quảng Trạch | Trung tâm huyện lỵ | 2021-2024 | Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/03/2020 và Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch; Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 của UBND huyện Quảng Trạch | 34887 | 20000
3 | Hạ tầng kỹ thuật quy hoạch chi tiết phân lô đất ở khu vực Đồng Vời, thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch | UBND huyện Quảng Trạch | Quảng Xuân | 2020-2022 | Nghị quyết số 07-HĐND ngày 26/3/2020 của HĐND huyện Quảng Trạch; Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND huyện Quảng Trạch | 10948 | 5000
4 | Hạ tầng khu dân cư phía Tây kênh Xuân Hưng, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch (Giai đoạn 1) | UBND huyện Quảng Trạch | Quảng Tùng | 2021-2025 | Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 02/10/2020 của HĐND huyện; Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND huyện Quảng Trạch | 43290 | 7000
5 | Hạ tầng kỹ thuật khu Quy hoạch khu vực thôn 1 Tú Loan xã Quảng Hưng (Giai đoạn 2) | UBND huyện Quảng Trạch | Quảng Hưng | 2020-2022 | NQ số 05-HĐND ngày 22/7/2019 của HĐND huyện Quảng Trạch; Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 của UBND huyện Quảng Trạch | 21250 | 10000